# 模拟 FDA Type B Meeting Minutes

AI可见：阶段2；SYNTHETIC，非真实FDA意见

模拟用途：以下意见用于测试AI在新约束下修订方案的能力，不代表FDA立场。

# 会议背景

申办方提交了Metformin ER用于无糖尿病症状性PAD患者的概念性方案和问题清单，拟将研究用于支持未来新适应证标签。

| 议题 | 模拟FDA反馈 |
| --- | --- |
| IND状态 | 因研究意图支持新适应证/标签变更，不应按IND豁免推进；提交IND并提供临床方案、既往人体经验和充分CMC信息。 |
| 开发路径 | 若申办方不拥有原NDA，应尽早确认505(b)(2)策略、参照药、依赖资料、桥接和专利/独占影响。 |
| 主要终点 | 6MWD可作为候选临床功能终点，但需提供PAD人群验证、临床意义和中心标准化依据；不接受以FMD/炎症标志物替代临床功能。 |
| 主要时间点 | 24周可接受作为候选主要时间点；应提供治疗效应出现与维持的依据，并保留停药后随访。 |
| 剂量 | 需要在1000与2000 mg/day之间权衡生物效应、胃肠耐受和高龄PAD安全性；建议说明剂量选择和递增/降阶。 |
| 人群 | 建议聚焦症状性PAD并排除非PAD为主要步行限制；标准治疗应稳定。不要因过度严格定义导致不可招募。 |
| 估量目标 | 预先规定研究药停用、血运重建、重大心血管事件、死亡和无法完成步行测试的处理策略。 |
| 随机化 | 建议至少按基线6MWD和地区分层；吸烟状态可作为分层或协变量，需控制随机化层数。 |
| 安全性 | eGFR、造影剂、急性缺氧、手术、肝病和饮酒规则必须与现行标签一致或更保守。 |
| 长期证据 | 本研究规模不足以评价MACE/MALE；可探索性收集，不应形成确证性事件主张。 |

# 要求AI修订的输出

修订Protocol Synopsis、主要估量目标和样本量；

给出IND/505(b)(2)开发路径和下一次FDA沟通问题；

生成6MWT标准化附录和并发事件处理表；

解释剂量选择及其对招募、安全和依从性的影响；

输出FDA意见到Protocol章节/SoA/SAP/CRF的影响矩阵。