## Feasibility_Summary
中心可行性调查：汇总与情景假设
计划区域 | 美国 + 中国
初始候选中心数 | 20
目标样本量（占位） | 200
基准招募月数 | 18
基准筛选失败率 | 55%
最低合格走廊长度(m) | 30
关键终点评估 | 标准化6MWT；平板为支持性候选
用途 | Phase 2修订中心数、招募期、SoA、终点质控和区域策略
公式驱动汇总
指标 | 全体 | 美国 | 中国 | 目标/阈值 | 判定
中心数 | 20 | 8 | 12 | 20 | 通过
预计月随机数 | 21.3 | 7.75 | 13.55 | 11.1111 | 通过
平均启动天数 | 108.25 | 101.5 | 112.75 | 120 | 通过
30m走廊合格率 | 80% | 75% | 83.33% | 90% | 需整改
ABI覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 通过
研究药房覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 通过
Tier A/B中心数 | 15 | 6 | 9 | 16 | 需替换
18个月预计随机数 | 383.4 | 139.5 | 243.9 | 200 | 通过

## Site_Feasibility
模拟中心可行性原始数据（完全合成）
Site_ID | 国家 | 中心类型 | 月均相关门诊量 | 预筛潜在合格率 | 知情同意率 | 预计筛选失败率 | 预计月筛选数 | 预计月随机数 | 情景调整后月随机数 | PAD RCT经验 | 6MWT走廊(m) | ABI | 平板 | 样本处理 | 研究药房 | 启动天数 | 数字化能力 | 主要问题 | Tier | 建议状态 | 备注
US01 | US | Academic vascular center | 42 | 26% | 62% | 52% | 10.92 | 6.7704 | 1.4 | High | 35 | Y | Y | Y | Y | 92 | High | Competing trials | A | Select
US02 | US | Academic cardiology | 34 | 22% | 58% | 56% | 7.48 | 4.3384 | 1.05 | High | 30 | Y | Y | Y | Y | 105 | High | Limited weekend testing | A | Select
US03 | US | Community vascular | 56 | 18% | 55% | 60% | 10.08 | 5.544 | 0.95 | Medium | 28 | Y | N | Y | Y | 78 | Medium | Corridor <30 m | C | Conditional | 整改6MWT
US04 | US | VA-type center | 61 | 24% | 50% | 58% | 14.64 | 7.32 | 1.2 | High | 36 | Y | Y | Y | Y | 138 | High | Slow contracting | B | Select
US05 | US | Academic endocrine/vascular | 28 | 20% | 60% | 48% | 5.6 | 3.36 | 0.75 | Medium | 32 | Y | Y | Y | Y | 88 | High | Referral dependent | B | Select
US06 | US | Community cardiology | 49 | 15% | 54% | 62% | 7.35 | 3.969 | 0.55 | Low | 25 | Y | N | N | Y | 70 | Medium | Corridor and sample gap | D | Do not select
US07 | US | Academic rehabilitation | 31 | 30% | 64% | 50% | 9.3 | 5.952 | 1.25 | High | 40 | Y | Y | Y | Y | 115 | High | Exercise contamination | A | Select
US08 | US | Integrated network | 70 | 12% | 48% | 65% | 8.4 | 4.032 | 0.6 | Medium | 30 | Y | Y | Y | Y | 126 | High | Low consent | B | Conditional
CN01 | CN | 三级医院血管外科 | 86 | 18% | 62% | 55% | 15.48 | 9.5976 | 1.55 | High | 35 | Y | Y | Y | Y | 110 | High | 标准治疗差异 | A | Select
CN02 | CN | 三级医院心内科 | 74 | 16% | 58% | 58% | 11.84 | 6.8672 | 1.15 | High | 30 | Y | Y | Y | Y | 118 | High | 转诊复杂 | A | Select
CN03 | CN | 三级医院血管外科 | 92 | 20% | 65% | 50% | 18.4 | 11.96 | 1.8 | High | 40 | Y | Y | Y | Y | 96 | High | 无 | A | Select
CN04 | CN | 综合医院老年科 | 58 | 14% | 55% | 62% | 8.12 | 4.466 | 0.65 | Medium | 30 | Y | N | Y | Y | 104 | Medium | 平板不可用 | B | Conditional
CN05 | CN | 三级医院心内科 | 67 | 19% | 60% | 54% | 12.73 | 7.638 | 1.3 | High | 32 | Y | Y | Y | Y | 132 | High | 伦理排期 | B | Select
CN06 | CN | 三级医院血管外科 | 103 | 17% | 57% | 59% | 17.51 | 9.9807 | 1.4 | High | 36 | Y | Y | Y | Y | 122 | High | 造影临停药流程 | A | Select
CN07 | CN | 区域中心医院 | 48 | 15% | 52% | 64% | 7.2 | 3.744 | 0.45 | Low | 24 | Y | N | N | Y | 90 | Low | 走廊/样本不合格 | D | Do not select
CN08 | CN | 三级医院康复科 | 52 | 25% | 66% | 49% | 13 | 8.58 | 1.5 | High | 42 | Y | Y | Y | Y | 114 | High | 运动污染 | A | Select
CN09 | CN | 三级医院内分泌科 | 45 | 13% | 56% | 67% | 5.85 | 3.276 | 0.4 | Medium | 30 | Y | N | Y | Y | 98 | High | 患者来源有限 | C | Conditional
CN10 | CN | 综合医院心内科 | 71 | 18% | 61% | 57% | 12.78 | 7.7958 | 1.2 | High | 35 | Y | Y | Y | Y | 108 | High | ABI校准 | B | Select
CN11 | CN | 三级医院血管外科 | 82 | 21% | 63% | 53% | 17.22 | 10.8486 | 1.65 | High | 38 | Y | Y | Y | Y | 116 | High | 无 | A | Select
CN12 | CN | 区域中心医院 | 54 | 16% | 50% | 66% | 8.64 | 4.32 | 0.5 | Medium | 29 | Y | Y | Y | Y | 145 | Medium | 走廊不足/启动慢 | C | Conditional

## Operational_Risks
临床运营关键风险与缓解措施
Risk_ID | 风险域 | 风险描述 | 触发信号/KRI | 阈值 | 潜在影响 | 预防措施 | 应急措施 | 责任人 | 频率 | 状态 | 关联章节
OR-001 | 招募 | 标准过窄导致随机化不足 | 滚动3个月每中心随机数 | <0.5/月 | 延期/选择偏倚 | 预筛、转诊、简化非关键排除 | 增中心并复评标准 | 运营 | 每月 | 开放 | Population
OR-002 | 终点 | 6MWT场地/指令不一致 | 认证失败或偏差率 | >5% | 变异增加 | 认证、脚本、盲态培训、抽查 | 暂停入组/再培训/敏感性 | 医学/质量 | 持续 | 开放 | Endpoints/Quality
OR-003 | 运动混杂 | 参加非方案运动 | 外部运动暴露 | >15% | 效应偏倚 | 统一建议、活动日志 | 协变量/敏感性 | 医学/统计 | 每访视 | 开放 | Concomitant
OR-004 | 依从性 | GI不耐受导致停药 | 未达目标剂量 | >25% | 暴露下降 | 缓慢递增、餐后、回退 | 延长递增/耐受剂量 | 医学/安全 | 每访视 | 开放 | Intervention
OR-005 | 肾安全 | eGFR/造影/手术/缺氧未触发停药 | 未闭环事件 | >0 | 严重风险 | 电子提醒、24h医学支持 | 立即停药/SAE流程 | 安全/运营 | 实时 | 开放 | Safety
OR-006 | 盲法 | GI AE提示分组 | 猜组/揭盲异常 | 异常 | 性能偏倚 | 匹配安慰剂、盲态评估 | 独立评估/敏感性 | 质量/统计 | 季度 | 开放 | Blinding
OR-007 | 中国执行 | 背景治疗差异 | 治疗变更率 | >20% | 区域异质性 | 最低标准和培训 | 分层/区域敏感性 | 医学/注册 | 季度 | 开放 | Background
OR-008 | 样本处理 | 探索样本处理不一 | 温度/时间偏差 | >5% | 数据不可用 | 手册/物流验证 | 排除样本/增加QC | 实验室 | 每批 | 开放 | Biospecimens