# AI任务书与合成项目简报

AI可见：阶段1

任务目标：基于本目录资料自主设计一项全球、多中心、随机对照药物临床试验，并撰写完整Protocol。资料不足时提出问题或使用TBD，不得检索或引用隐藏参考项目。

# 一、开发问题

申办方拟开发已上市的 metformin extended-release（Metformin ER），用于改善无糖尿病、症状性下肢外周动脉疾病患者的步行功能和日常活动能力。目标适应证草案为：改善伴间歇性跛行的成人下肢外周动脉疾病患者的功能性步行能力。

# 二、产品与权利假设（合成）

| 项目 | 合成输入 |
| --- | --- |
| 活性成分 | Metformin hydrochloride；已在美国和中国上市用于2型糖尿病 |
| 拟用制剂 | 缓释片/过度包封胶囊；可提供500 mg单位剂量及匹配安慰剂 |
| 美国商业权利 | 申办方不是原研NDA持有人，但可依法引用公开信息并拟讨论505(b)(2)路径 |
| 中国商业权利 | 申办方拟按已知活性成分新适应证开展化药2.4类开发 |
| 供应 | 可为美国和中国提供同一处方/工艺的临床批次；跨区域放行和稳定性文件需要6个月准备 |
| 开发目标 | 形成可支持后续标签扩展的临床证据，不以纯学术研究为目的 |

# 三、研究范围与资源约束（合成）

| 约束 | 数值/条件 |
| --- | --- |
| 总随机例数预算 | 建议控制在180–260例；AI需根据样本量推导提出最终值 |
| 地区与中心 | 美国8家、中国12家；可根据可行性删减，但不得超过24家 |
| 招募窗口 | 首例入组后18个月内完成随机；中心启动准备期约6个月 |
| 单例主要治疗期 | 不超过26周；可增加停药后随访 |
| 总项目周期 | 从首中心启动至数据库锁定不超过36个月 |
| 对照条件 | 允许匹配安慰剂；所有受试者维持PAD标准治疗和统一运动建议 |
| 受试者负担 | 现场访视原则上不超过8次；可安排电话/远程安全随访 |
| 检测能力 | 所有中心可做ABI和6MWT；仅部分中心具备CPET、FMD和肌肉活检能力 |
| 主要目标 | 临床功能获益；生物标志物仅可作为机制/探索性终点 |

# 四、AI需要自主决定的关键设计事实

试验阶段和在全球开发计划中的定位；

目标人群、症状和PAD确诊标准，以及糖尿病排除边界；

Metformin ER的起始剂量、递增、目标剂量、降阶和停药规则；

主要终点、主要时间点、估量目标和临床意义阈值；

样本量、随机化、分层、盲法和分析人群；

运动治疗、标准药物治疗、血运重建和其他并发干预的控制；

SoA、安全监测、肾功能/造影剂/手术管理和独立安全监督；

中国与美国的注册路径和区域实施差异；

招募、中心能力、终点认证、IMP供应和数据质量方案。

# 五、阶段1输出要求

设计前关键问题清单：按医学、统计、注册、运营、CMC/IMP和伦理分类。

证据矩阵：每项关键设计决策应链接到Source ID；区分直接证据、外推证据、假设和TBD。

Protocol Synopsis：包含目标、设计、人群、干预、终点、样本量、随机化和安全监测。

完整Protocol：采用提供的结构模板，正文内部保持跨章节一致。

全球核心SoA，并标注可能需要中国/美国区域附录的项目。

FDA与NMPA注册策略附件；明确尚需监管沟通的问题。

Trial Fact Sheet、依赖关系和文档单元测试清单。

# 六、禁止事项

不得搜索或引用 NCT05132439、MOBILE IC、PMC9862509 或2026年PERMET结果；

不得将本项目描述为已获FDA/CDE认可；

不得为缺失的药学、毒理、稳定性或临床数据编造数值；

不得把真实药品说明书中的糖尿病疗效直接外推为PAD疗效；

不得自动假定FDA IND豁免或中国可免CTA。