# 申办方阶段2决策记录

AI可见：阶段2；SYNTHETIC

作用：以下为阶段1后由跨职能团队确认的项目事实。AI应据此修订，不得继续保留冲突旧值。

| Decision ID | 已确认决策 | 理由/影响 |
| --- | --- | --- |
| D-001 | 采用全球多中心、随机、双盲、匹配安慰剂、平行组设计 | 用于形成注册支持性临床功能证据 |
| D-002 | 主要治疗期24周；停药后继续随访至52周 | 兼顾功能终点和安全/维持性观察 |
| D-003 | Metformin ER目标剂量1000 mg/day；前2周500 mg/day递增；允许降至500 mg/day | 降低高龄PAD人群胃肠不耐受和停药；剂量仍需在方案中论证 |
| D-004 | 主要终点为基线至第24周6MWD变化 | 采用标准化30 m走廊；中心须认证 |
| D-005 | 随机总例数上限220；中国目标不少于80例，美国目标不少于100例，其余为机动配额 | 兼顾地区代表性和招募风险；最终样本量需统计复核 |
| D-006 | 随机分层：地区、基线6MWD类别；吸烟作为预设协变量 | 避免过多分层层级 |
| D-007 | eGFR入组阈值≥45 mL/min/1.73m² | 比标签禁忌阈值更保守，适应高龄PAD和造影需求 |
| D-008 | 不要求所有受试者参加监督运动；提供统一书面步行建议并记录新增运动项目 | 减少中心资源差异，同时控制共同干预 |
| D-009 | 无计划期中疗效分析；独立DMC定期审阅非盲安全数据 | 避免小样本早停偏倚 |
| D-010 | 最终候选Protocol需同时输出FDA与NMPA区域附录和数据缺口清单 | 支持后续沟通和CTA/IND准备 |

# 修订要求

更新所有章节、SoA、样本量、SAP概要和CRF字段，不允许旧值残留；

对D-005样本量上限进行可行性检查，如统计把握度不足，应明确风险和替代方案；

将D-003剂量降阶纳入主要估量目标和依从性分析；

生成前后版本差异摘要和重新测试清单。