## 附件任务总表
TrialCompiler 附件资料任务清单
用途：统一管理开题附件的现有基础、缺口、优先级、负责人和完成日期。黄色单元格为需团队填写或持续更新的字段。
状态图例：已完成＝可直接使用｜已有素材＝内容充分但需整合｜部分完成＝已有框架仍需补做｜未开始＝尚无可交付成品
序号 | 附件模块 | 最终交付形式 | 现有基础 | 主要缺口 | 下一步行动 | 负责人
1 | 企业战略契合度 | 主报告章节 | 健康元年度报告、2026一季报、AI布局及负责任AI政策已纳入研究包 | 缺少面向健康元的集中式深度画像与战略机会总结 | 提炼企业战略—业务场景—TrialCompiler能力三层映射 | 商
2 | 传统流程、痛点与产生原因 | 主报告章节＋流程图 | 已有传统流程、变更传播流程和3张图表 | 需把表层痛点与制度、数据、协作和技术根因分开 | 形成“流程—痛点—根因—业务后果”四列表 | 医
3 | 用户声音与真实需求 | 访谈研究综述＋需求映射表 | 已有公开访谈、参与式设计、行业调查及患者调查 | 需补用户角色、研究样本、原始结论、局限及功能转译 | 整理“用户声音—真实需求—产品响应—证据来源” | 商
4 | 法规标准与TrialCompiler功能映射表 | 独立附件＋主报告摘要 | 已形成法规标准与功能映射独立文档 | 需最终核对引用编号、版本日期与功能表述一致性 | 完成引用、版本和功能名称终审 | 医
5 | 竞品能力拆解与空白点分析 | 独立附件＋能力矩阵 | 已有直接竞品、相邻竞品、能力矩阵和空白点分析 | TrialCompiler能力列需待原型验证后填写，避免超前宣称 | 用原型证据回填能力状态并统一竞争表述 | 商+医
6 | 产品技术架构与数据流 | 独立架构附件＋架构图 | 已有飞书交互层、文档编译核心、人工质量门和受控数据流 | 需与最终原型、GitHub目录和演示口径保持一致 | 原型完成后做一次架构—实现对照检查 | 医+工
7 | 原型验证 | 可运行Demo＋验证报告 | 已有原型范围、合成数据原则和建议验证指标 | 缺可运行原型、过程截图、金标准、测试结果及失败案例 | 用合成Protocol/SoA/SAP完成事实抽取、冲突检测和变更传播Demo | 工
8 | 价值测算模型与基线数据表 | Excel模型＋主报告摘要 | 已有12项内部待验证指标及效率/质量/风险/采用四类指标 | 缺可编辑参数、测算公式、三种情景和内部基线采集表 | 建立基线输入、收益公式、保守/中性/理想情景及ROI输出 | 商
9 | 风险清单与控制措施 | 风险登记表 | 已有数据安全、质量控制、责任控制和人工审核原则 | 风险分散，缺概率、影响、责任人、触发条件和剩余风险 | 汇总为风险ID—风险—原因—控制—责任人—验证证据 | 商+工
10 | 实施路线图与发展规划 | 分阶段路线图 | 已有比赛原型、企业POC、分阶段开放和DMS集成思路 | 缺阶段时间、交付物、准入条件、指标和资源需求 | 形成原型—POC—试点—集成—规模化五阶段路线图 | 团队共同
11 | 团队成员项目经历梳理 | 团队能力页＋个人简历 | 覃枥乐简历及相关竞赛、科研、医学AI经历已整理 | 其他成员资料、项目角色分工和能力互补性尚未补齐 | 每人整理教育背景、项目经历、成果证据、项目职责和贡献 | 团队共同
12 | 参考资料清单（总） | 总参考资料表 | 已有35项核心证据及法规、模板、工具权威资料索引 | 需统一编号、去重、检查链接可访问性并对应正文引用 | 完成总表去重、编号、引用回链和核验日期检查 | 团队共同
13 | 数据分析样本 | 可复核样本包 | 已有事实字段、影响矩阵和验证指标设计思路 | 缺输入文件、金标准、系统输出、人工复核和前后对照结果 | 制作一套合成事实表、冲突清单、影响矩阵和结果统计 | 团队共同
14 | GitHub主页 | 公开仓库主页 | 已有产品文字、架构图、参考资料和拟定目录结构 | 缺仓库、README、Demo说明、样例数据、运行说明和免责声明 | 建立仓库并发布README、架构、Demo、验证结果和数据边界 | 工

## 内容与验收标准
附件内容与验收标准
本页用于统一团队口径：每项附件做到什么程度，才可以标记为“已完成”。
序号 | 附件模块 | 必须覆盖的内容 | 验收标准 | 建议证据/交付物
1 | 企业战略契合度 | 企业画像；研发投入与管线；2026 AI战略；企业级大模型与智能代理；负责任AI政策；命题契合逻辑 | 至少引用年度报告、一季报和企业AI政策；区分公开事实与内部假设；输出“战略目标—业务问题—产品能力—价值指标”映射 | 企业官方披露＋主报告
2 | 传统流程、痛点与产生原因 | 方案编制、跨专业审核、修订决策、关联文件同步、正式发布；表层痛点与根因 | 至少覆盖事实重复、依赖隐形、规则分散、版本并行和责任敏感；每项痛点说明产生原因及业务后果 | 流程图＋痛点根因表
3 | 用户声音与真实需求 | 医学写作者、统计、注册、临床运营、质量、项目管理、患者等角色的公开研究与调查 | 每条声音包含样本/角色、研究结论、局限、真实需求、产品响应和来源链接；不以厂商宣传替代独立用户研究 | 用户声音需求矩阵
4 | 法规标准与功能映射表 | ICH E6(R3)、E8、E9、M11、SPIRIT、CDISC USDM/DDF、中国GCP、个人信息保护法等 | 每项标准对应条款主题、产品功能、控制措施、验证证据和责任边界；版本及发布日期可核验 | 法规映射表
5 | 竞品能力拆解与空白点分析 | 直接竞品、相邻竞品、通用AI工具；能力、部署、合规、集成和商业边界 | 公开支持、部分支持、未见披露分级清晰；不使用“无竞品”等绝对表述；空白点须能被原型或路线图承接 | 竞品矩阵＋定位结论
6 | 产品技术架构与数据流 | 飞书交互、受控资料、文档解析、候选事实、Fact Sheet、依赖图、编译测试、影响矩阵、人工审批、DMS发布 | 输入、处理、输出、权限、版本和人工责任完整；架构图、文字与原型命名一致；区分当前原型和目标架构 | 架构图＋数据流说明
7 | 原型验证 | 合成Protocol/SoA/SAP案例；事实抽取、来源定位、冲突检测、变更影响、人工确认 | 提供可运行Demo或录屏；建立20–30条金标准事实；报告指标、样本量、结果、失败案例和当前限制 | Demo＋验证报告
8 | 价值测算模型与基线数据表 | 项目量、修订次数、受影响文件数、人工工时、审核轮次、不一致事件、采用率、系统成本等 | 输入参数可编辑；公式透明；含保守/中性/理想情景；未知企业数据标注待访谈验证；输出年度收益、ROI和回收期 | Excel模型
9 | 风险清单与控制措施 | 数据泄露、越权、幻觉、漏检、错误传播、模型漂移、审计缺失、集成失败、用户不采纳等 | 每项风险包含原因、概率、影响、等级、预防控制、检测控制、应急措施、责任人、验证证据和剩余风险 | 风险登记表
10 | 实施路线图与发展规划 | 比赛原型、企业POC、小范围试点、系统集成、规模化推广 | 每阶段列出时间、范围、交付物、准入条件、指标、责任人和资源；高风险能力必须通过验证门后开放 | 五阶段路线图
11 | 团队成员项目经历梳理 | 教育背景、相关项目、竞赛成果、技能、角色分工、对本项目的贡献 | 每名成员至少有1–3项可核验经历；项目角色与附件任务对应；避免只列荣誉不说明实际贡献 | 团队能力页＋简历
12 | 参考资料清单（总） | 企业、法规、标准、学术研究、用户调研、竞品和行业报告 | 统一编号；去重；记录机构、年份、资料类型、支持观点、局限、URL和核验日期；正文引用可回链 | 总参考资料表
13 | 数据分析样本 | 输入文件、金标准事实、系统抽取、冲突清单、影响矩阵、人工复核和结果统计 | 输入与输出可复核；每条结果保留来源位置；有正确、错误和未决样本；不含真实患者数据或企业机密 | 合成样本包＋结果表
14 | GitHub主页 | README、产品概览、架构、Demo、样例数据、验证结果、运行说明、许可证与免责声明 | 链接公开可访问；首页一分钟内讲清问题、方案和Demo；安装/运行步骤可复现；标明数据和生产应用边界 | 公开仓库链接

## 现有素材映射
现有文件与附件模块映射
路径均相对于项目工作区；“缺失”项应优先创建，“需整合”项不建议直接原样上传。
序号 | 对应模块 | 现有文件/位置 | 可用于 | 处理建议
1 | 企业战略契合度 | TrialCompiler_开题资料研究包_整合版.docx | 企业背景、战略关联、证据边界 | 主素材
2 | 传统流程与痛点 | 图表附件/图1_临床试验方案与关联文件形成全流程.png | 展示方案及关联文件形成流程 | 可直接使用
3 | 传统流程与痛点 | 图表附件/图2_关键设计事实与关联文件传播关系.png | 展示事实重复传播与依赖关系 | 可直接使用
4 | 传统流程与痛点 | 图表附件/图3_传统变更传播流程与风险节点.png | 展示变更同步和风险节点 | 可直接使用
5 | 用户声音与真实需求 | TrialCompiler_证据与竞品资料表_整合版.xlsx／用户声音 | 公开访谈、调查及需求转译 | 需整合
6 | 法规标准与功能映射 | 附件X_临床研究法规标准与TrialCompiler功能映射表.docx | 法规条款主题与产品功能映射 | 已完成
7 | 竞品能力拆解 | TrialCompiler_竞争分析附件_可直接使用版.docx | 竞争格局、能力矩阵、空白点与定位 | 已完成
8 | 产品技术架构与数据流 | 附件X_TrialCompiler总体架构与受控数据流.docx | 总体架构、模块、受控数据流和责任边界 | 已完成
9 | 价值基线 | TrialCompiler_证据与竞品资料表_整合版.xlsx／内部待验证指标 | 12项内部基线指标及获取方式 | 需扩展模型
10 | 参考资料总表 | TrialCompiler_证据与竞品资料表_整合版.xlsx／证据总表 | 35项核心证据、链接、局限和适用章节 | 已完成
11 | 法规与医学知识库 | outputs/medical_knowledge_sources_20260717/医学知识库权威资料索引_20260717.xlsx | 法规、伦理、设计统计和模板工具索引 | 补充材料
12 | 团队成员经历 | output/覃枥乐_AI先锋未来人才大赛_报名简历.docx | 个人教育、科研、竞赛和AI能力 | 已完成一人
13 | 团队成员经历 | output/pdf/覃枥乐_AI先锋未来人才大赛_报名简历.pdf | 报名上传版个人简历 | 可直接使用
14 | 原型验证 | 暂无成品 | 需补Demo、截图、金标准和测试结果 | 缺失
15 | 数据分析样本 | 暂无成品 | 需补合成输入、系统输出和人工复核结果 | 缺失
16 | GitHub主页 | 暂无链接 | 需创建公开仓库和README | 缺失

## 三日冲刺排期
7月17–19日附件冲刺排期
建议先保证“原型—数据样本—验证—价值”闭环，再做已有材料的排版与润色。
日期 | 里程碑 | 核心任务 | 当日交付物 | 负责人 | 状态
2026-07-17 | 盘点与分工 | 确认14项附件范围；分配负责人；确定主报告目录；锁定原型案例 | 任务清单、负责人、原型用例 | 团队共同 | 进行中
2026-07-18 | 补齐核心缺口 | 完成原型、合成数据样本、验证结果、价值模型、风险表和路线图；补齐团队成员经历 | Demo初版、样本包、模型和新增章节 | 待分配 | 未开始
2026-07-19 | 整合与提交 | 合并主附件；回填竞品能力；建立GitHub；统一引用和文件名；检查链接、附件大小和隐私 | 最终PDF/XLSX、GitHub链接、提交包 | 团队共同 | 未开始